## Project Information
I. Requirements
I. Requirements "Anbishop.vn là một cửa hàng chuyên kinh doanh các loại quần áo ( chủ yếu là nam) Mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh, cửa hàng mong muốn xây dựng một hệ thống thương mại điện tử nhằm mở rộng phạm vi kinh doanh trên mạng Internet. Hệ thống mới cần phải đảm bảo cho khách hàng vào Website dễ dành lựa chọn các sản phẩm, các chính sách của công ty cũng như mua hàng. Việc thanh toán có thể thanh toán trực tiếp qua ngân hàng(VNpay). Khách hàng có thể nhận sản phẩm tại cửa hàng hoặc sẽ có dịch vụ gửi hàng có trả phí cho khách hàng. Ngoài ra, hệ thống cũng cần có phân hệ để đảm bảo cho công ty quản lý các hoạt động kinh doanh như số lượng hàng có trong kho, quản lý đơn đặt hàng, v.v… Thông tin chi tiết các chức năng bạn có thể tham khảo thêm tại: http:hobinhan-001-site1.dtempurl.com"

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
| Hồ Bình An | BinhAn | Scrum master | 2024/Sep/15
| Trần Nguyễn Quốc Bảo | Quốc Bảo | Scrum owner | 2024/Sep/15
| Nguyễn Hoàng Minh | Hoàng Minh | dev | 2024/Sep/15
| Nguyễn Minh Nghĩa | MinhNghĩa | dev | 2024/Sep/15
| Nguyễn Văn Chướng | VănChương | dev | 2024/Sep/15

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
15
Sprint 1
1 | Đăng Nhập | 3 | Bảo | 27/9/2024 | 2024-01-10 | 27/9/2024 | 2024-01-10 | hoàn thành
2 | Đăng Xuất | 3 | Bảo | 27/9/2024 | 2024-01-10 | 27/9/2024 | 2024-01-10 | hoàn thành
3 | Đăng ký | 3 | Minh | 27/9/2024 | 2024-01-10 | 27/9/2024 | 2024-01-10 | hoàn thành
4 | Thay đổi thông tin | 3 | Nghĩa | 27/9/2024 | 2024-01-10 | 27/9/2024 | 2024-01-10 | hoàn thành
5 | Tìm kiếm sản phẩm | 3 | Chướng | 27/9/2024 | 2024-01-10 | 27/9/2024 | 2024-01-10 | hoàn thành
6 | Quản lý Sản Phẩm | 5 | An | 27/9/2024 | 2024-01-10 | 27/9/2024 | 2024-01-10 | hoàn thành
7 | Xem thông tin sản phẩm | 3 | An | 27/9/2024 | 2024-01-10 | 27/9/2024 | 2024-01-10 | hoàn thành
15
Sprint 2
19 | Quản lý Hãng Sản Xuất | 3 | Bảo | 2024-01-10 | 2024-11-10
14 | Quản lý Đơn Hàng | 3 | Bảo | 2024-01-10 | 2024-11-10
18 | Phân Quyền | 3 | Minh | 2024-01-10 | 2024-11-10
11 | Thống Kê Doanh Thu | 3 | Nghĩa | 2024-01-10 | 2024-11-10
15 | Quản Lý Người Dùng | 3 | Chướng | 2024-01-10 | 2024-11-10

## Product Backlog
StoryID | Story Name | User Story | Priority | Estimation (Story Points)
Người dùng tôi muốn
1 | Đăng Nhập | Có thể tạo tài khoản để có thể đăng nhập và sử dụng ứng dụng | Trung Bình | 3
2 | Đăng Xuất | Có Thể đăng xuất tài khoản khỏi hệ thống | Trung Bình | 3
3 | Đăng Ký | Có Thể đăng ký tài khoản nếu chưa có tài khoản trong hệ thống | Trung Bình | 3
4 | Tìm kiếm sản phẩm | Có Thể tìm kiếm sản phẩm theo tên, giá,…. | Trung Bình | 3
5 | Quản lý giỏ hàng | Có Thể quàn lý giỏ hàng như xóa , thêm , sửa và cập nhật giỏ hàng | Trung Bình | 3
6 | Thay đổi thông tin | Có Thể thay đổi thông tin Cá nhân | Trung Bình | 3
7 | Liên hệ | Có Thể chọn trang liên hệ để liên hệ giải quyết các vấn đề khi có | Trung Bình | 3
8 | Xem tin tức sự kiện | Có Thể xem tin tức sự kiện có trong hệ thống | Trung Bình | 3
9 | Chọn phương thức thanh toán | Có Thể thanh toán trực tiếp hay qua Vnpay | Trung Bình | 3
10 | Quản lý đơn hàng | Có Thể quản lý đơn hàng | Cao | 5
Admin(Quản trị viên) Tôi muốn
11 | Thống kê doanh thu | Có Thể thống kê và xem doanh thu | Cao | 5
12 | Gửi hóa đơn về Gmail | Có Thể gủi hóa đơn mua hàng về gmail khách hàng | Trung Bình | 3
13 | Quản lý nhà cung cấp | Có Thể thêm nhà cung cấp vào trong hệ thống | Trung Bình | 3
14 | Quản lý đơn đặt hàng | Có Thể quản lý đơn đặt hàng của khách hàng trong hệ thống | Cao | 5
15 | Quản lý người dùng | Có Thể quản lý thông tin khách hàng trong hệ thống | Trung Bình | 3
16 | Quản lý Sản phẩm | Có Thể quản lý sản phẩm cần bán | Cao | 5
17 | Xem Thống Kê doanh thu | Có Thể xem thống kê doanh thu | Cao | 5
18 | Phân quyền | Có Thể phân quyền cho tất cả nhân viên có trong hệ thống | Trung Bình | 3